## 表紙
（表 紙）
標 準 業 務 内 訳 書
| 施工箇所 | 新居浜市瀬戸町２番16号
| 修繕名 | 愛媛県立新居浜商業高等学校第１教棟トイレ修繕業務
| 設計金額 | 0 | （うち消費税及び地方消費税相当額 |  |  | 0
|  |  |  | 標準業務期間 | 6 |  | 月
愛媛県立新居浜商業高等学校

## 総括表
（総括表）
業務名 |  | 愛媛県立新居浜商業高等学校第１教棟トイレ修繕業務
区 分 | 名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額（円） | 備 考
Ａ | 共通仮設費 |  |  | 一式
Ｂ | 直接工事費 |  |  | 一式
Ｃ | 現場管理費 |  |  | 一式
Ｄ | 一般管理費 |  |  | 一式
設計価格計
消費税及び地方消費税 相当額
設計金額
（NO．1）

## 内訳書
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
Ｂ | 直接工事費
B-1 | 仮設費 |  | 1 | 式
B-2 | 解体 |  | 1 | 式
B-3 | 左官・防水 |  | 1 | 式
B-4 | 内装 |  | 1 | 式
B-5 | 建具・トイレブース |  | 1 | 式
B-6 | ライニング面台 |  | 1 | 式
B-7 | 給排水衛生設備 |  | 1 | 式
B-8 | 電気設備 |  | 1 | 式
合 計

## B-1
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-1 | 仮設費
a | 養生・片付け 外 |  | 1 | 式
b | 仮設間仕切壁設置 | W5400+900+900* H2500*2F | 36 | ㎡
c | アスベスト対策費 | みなし施工 | 1 | 式
d | 廃棄物処理 |  | 1 | 式

## B-2
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-2 | 解体
a | 天井撤去（下地残し） | W7000*D4500*2*1F | 63 | ㎡
b | トイレブース撤去 | 2+6箇所*1F | 8 | 個
c | 床タイル撤去 | W7000*D4500*2 | 63 | ㎡
d | 壁仕上げ材撤去 | W9000*H2500*2*1F W7000*H2500*4*1F | 115 | ㎡
e | 入口ドア撤去 | 2箇所*1F | 2 | 箇所
f | 入口ドア枠撤去 | 2箇所*1F | 2 | 箇所
g | 手洗い器撤去 | 6台*1F | 6 | 台
h | 掃除流し撤去 | 2台*1F | 2 | 台
i | 小便器撤去 | 7箇所 | 7 | 台
j | 大便器撤去（紙巻き器含む） | 2+6箇所*1F | 8 | 台
k | 鏡撤去 | 2+4枚*1F | 6 | 枚
l | 物入れドア撤去 | 2箇所*1F | 2 | 箇所
m | 雑材料 |  | 1 | 式

## B-3
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-3 | 左官・防水
a | 床モルタル下地調整 | W7000*D4500*2*1F | 63 | ㎡ |  |  | 5～50mm
b | 床レベリング | W7000*D4500*2*1F | 63 | ㎡ |  |  | 5～20mm
c | 壁モルタル下地調整 | W9000*H2500*2*1F W7000*H2500*4*1F | 115 | ㎡ |  |  | 5～50mm
d | 大便器撤去部防水補修 | 2+6箇所*1F | 8 | 箇所 |  |  | ウレタン系塗膜防水
e | 小便器撤去部防水補修 | 7箇所 | 7 | 箇所 |  |  | ウレタン系塗膜防水
f | 土間排水廻り防水補修 | 4箇所*1F | 4 | 箇所 |  |  | ウレタン系塗膜防水
g | 大便器新規排水穴廻り防水 | 3+6箇所*1F | 9 | 箇所 |  |  | ウレタン系塗膜防水
h | 小便器新規排水穴廻り防水 | 5箇所*1F | 5 | 箇所 |  |  | ウレタン系塗膜防水
i | 雑材料 |  | 1 | 式
0

## B-4
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-4 | 内装
a | 天井ケイカル板 |  | 63 | ㎡
b | 天井見切り縁 |  | 46 | ｍ
c | 天井点検口（450） | 4箇所*1F | 4 | 箇所
d | 天井EP塗装 |  | 63 | ㎡
e | 壁 パネル張り | t=3 | 115 | ㎡
f | 出隅ジョイナー |  | 46 | ｍ
g | パネルシーリング |  | 112 | ｍ
h | サッシ廻り仕上げ |  | 2 | 箇所
i | 床 塩ビシート張り | t=2 | 63 | ㎡
j | 床下点検口 |  | 1 | 箇所
k | 巾木 |  | 46 | ｍ
l | 汚垂石 | 5枚*1F | 5 | 枚
m | 雑材料 |  | 1 | 式

## B-5
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-5 | 建具・トイレブース
a | 入口ドア（片引きハンガー戸） | W900*H1800 枠更新 | 2 | 箇所 |  |  | 抗菌引棒
b | トイレブース | 2+5箇所*1F | 7 | 箇所 |  |  | 抗菌
c | トイレブース（車いす用） | 男女各1 | 2 | 箇所 |  |  | 抗菌
d | 掃除用具入れドア | W500*H2000 | 2 | 箇所
e | 取付費 | 建具工 |  | 人
f | 雑材料 |  | 1 | 式
0
0
0

## B-6
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-6 | ライニング面台
a | ライニング面台（小便器） | 19*150*4400 | 1 | 箇所
b | ライニング面台（手洗器） | 19*150*5000 | 2 | 箇所
c | ライニング新設（ふかし壁） | 内装工 |  | 人
d | 雑材料 |  | 1 | 式

## B-7
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-7 | 給排水衛生設備
a | 衛生器具取付 |  | 1 | 式
b | 配管 |  | 1 | 式

## B-7a
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-7-a | 衛生器具取付 | [5 empty] | (千円未満切り捨て)
| 洋風大便器 | CES9435R | 9 | 台 |  |  | 同等品可
| 小便器 | UFS910W | 5 | 台 |  |  | 同等品可
| 手洗器 | LSA125CB | 7 | 台 |  |  | 同等品可
| 鏡 | YMK51K | 7 | 枚 |  |  | 同等品可
| ２連紙巻き器 | YH650 | 9 | 個 |  |  | 同等品可
| 掃除流し | SK22A | 2 | 台 |  |  | 同等品可
| 手摺 | L字,跳ね上式各１ | 2 | 台
| 機器取付作業 | 設備機械工 |  | 人
| 雑材料 |  | 1 | 式
0
0
0

## B-7b
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-7-b | 配管
| 硬質塩化ビニル管（保温材共） | VP100 | 120 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管（保温材共） | VP75 | 48 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管（保温材共） | VP50 | 36 | ｍ
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管（保温材共） | HIVP20A | 20 | ｍ
| 継手接合材、支持金物 |  | 1 | 式
| 掃除用ドレン |  | 1 | 式
| 配管工費（斫り外含む） | 配管工 |  | 人
| 天井材撤去・復旧 | 内装工 |  | 人
| 雑材料 | 5% | 1 | 式

## B-8
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-8 | 電気設備
a | 幹線設備 |  | 1 | 式
b | 電灯設備 |  | 1 | 式
C | コンセント設備 |  | 1 | 式

## B-8a
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-8-a | 幹線設備
| 絶縁電線 |  | 20 | ｍ
| 絶縁ケーブル |  | 20 | ｍ
| 電線管 |  | 10 | ｍ
| プルボックス | 樹脂防水 400*400*200 | 1 | 個
| 分電盤 | 3P30A | 1 | 個
| 遮断機 | 3P75A | 1 | 個
| 配線作業 | 電工 |  | 人
| 雑材料 |  | 1 | 式
0

## B-8b
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-8-b | 電灯設備
| 絶縁ケーブル |  | 60 | ｍ
| メタルモール |  | 1 | 式
| 人感センサー | 親機 8A | 2 | 個
| 人感センサー | 子機 換気扇 | 2 | 個
| 人感センサー | 子機 | 8 | 個
| 照明器具 | ベースライト 40型 4000lm | 4 | 台
| 照明器具 | ベースライト 20型 1600lm | 4 | 台
| 照明器具 | ダウンライト XND0638WW | 9 | 台 |  |  | 同等品可
| 換気扇 | VD-23ZB12 | 2 | 台 |  |  | 同等品可 | \
| 機器取付・既存撤去 | 電工 |  | 人
| 雑材料 |  | 1 | 式
0
0

## B-8c
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-8-c | コンセント設備
| 絶縁ケーブル |  | 60 | ｍ
| メタルモール |  | 1 | 式
| 埋込コンセント | 2P15A | 21 | 個
| 機器取付・既存撤去 | 電工 |  | 人
| 雑材料 |  | 1 | 式
0
0
0